苹果蓝牙耳机售后AI聊天机器人

项目分工表（详细版）

课程：大数据机器学习III
项目周期：10周
团队人数：3人

团队成员角色分配

成员A（a）：项目经理 / 后端开发 / AI模型集成

成员B（a）：前端开发 / UI设计 / 测试工程师

成员C（b）：文档撰写 / 数据库设计 / 运维部署

技术栈一览

前端：Android APK（Android Studio + Kotlin）

后端框架：Python FastAPI

数据库：SQLite（开发）→ MySQL（部署）

AI模型：DeepSeek API

部署：阿里云/腾讯云轻量应用服务器

版本控制：GitHub

第一阶段：市场调研与项目定位（第1-2周）

成员A：项目经理/后端负责人

任务1.1：牵头组织市场调研，确定调研方向

步骤1：搜索"苹果蓝牙耳机 售后 痛点"相关文章，收集至少10篇参考资料

步骤2：在苹果官网查阅官方售后政策页面，整理售后服务流程要点

步骤3：去淘宝/京东搜索AirPods，阅读买家评价中的售后相关问题（至少看50条）

步骤4：将收集到的信息分四类整理：产品问题、售后流程、用户抱怨、竞品对比

交付物：调研笔记.md

任务1.2：分析苹果官方售后流程和痛点

步骤1：绘制官方售后流程图：用户遇到问题→联系客服→预约Genius Bar→检测→维修/换新

步骤2：标注流程中的5个主要痛点：响应慢、需到店、保修判定不透明、客服水平参差、非工作时间无人应答

步骤3：思考AI机器人能解决的痛点：24小时在线、秒级响应、标准化回答、故障自排查引导

步骤4：整理痛点分析文档，每个痛点附一个真实用户评论作为例证

交付物：痛点分析文档.md

任务1.3：协调团队讨论，确定项目差异化定位

步骤1：组织一次团队线上会议（腾讯会议/微信语音），每人汇报收集到的信息

步骤2：讨论确定本项目的3个差异化点

步骤3：写出项目一句话定位

步骤4：将讨论结果整理成文档，发给成员C作为报告素材

交付物：项目定位文档.md

成员B：前端负责人/测试工程师

任务1.4：调研现有AI客服产品

步骤1：实际体验至少5个AI客服产品（淘宝小蜜、京东JIMI、Apple支持、小米客服、银行AI客服）

步骤2：针对每个产品记录：入口位置、响应速度、回答准确度、多轮对话能力、转人工机制

步骤3：截图记录各产品聊天界面布局，标注优缺点

交付物：竞品体验报告.md（含截图和对比表）

任务1.5：竞品分析

步骤1：制作竞品对比表格：产品名称、覆盖品类、响应方式、知识库深度、界面设计、价格

步骤2：总结竞品的3个共同优点和3个共同缺点

步骤3：基于分析提出本项目前端设计的5个改进方向

交付物：竞品对比分析表.md

任务1.6：定义目标用户画像

步骤1：定义3类目标用户：刚购买耳机的消费者、遇到故障的现有用户、考虑购买的潜在顾客

步骤2：为每类用户写一段使用场景描述

步骤3：列出每类用户最可能问的前5个问题

交付物：用户画像文档.md

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务1.7：撰写"项目背景与市场分析"章节

步骤1：收集成员A和B的所有调研文档，统一格式

步骤2：撰写章节骨架：蓝牙耳机市场规模→售后行业痛点→现有AI客服不足→本项目切入点

步骤3：每个小节至少写3段文字+1个数据支撑

步骤4：交给成员A审核，根据反馈修改

交付物：报告_第一章_项目背景与市场分析_v1.docx

任务1.8：明确核心功能清单

步骤1：与成员A、B讨论确认功能边界，分"必须实现"和"加分项"两类

步骤2：必须实现：产品咨询、故障排查引导、退换货政策解答、真假鉴别指导、保修查询、情绪安抚

步骤3：加分项：订单状态查询（模拟）、多轮上下文记忆、快捷问题推荐、管理员知识库后台

步骤4：为每个功能写1-2句话详细描述，确保所有人理解一致

交付物：核心功能清单.md

第一阶段检查点

[ ] 调研笔记、痛点分析、项目定位文档完成

[ ] 竞品体验报告、用户画像文档完成

[ ] 报告第一章初稿、核心功能清单完成

[ ] 全员会议：评审市场分析摘要，确认项目方向

第二阶段：技术选型与系统设计（第2-3周）

成员A：项目经理/后端负责人

任务2.1：主导技术栈选型

步骤1：评估前端方案（Android原生 vs Flutter vs React Native），选Android原生（Kotlin）

步骤2：评估后端方案（FastAPI vs Express vs Spring Boot），选FastAPI

步骤3：评估数据库（SQLite开发→MySQL部署，不用MongoDB），开发用SQLite、部署切MySQL

步骤4：评估AI模型（DeepSeek vs 通义千问 vs 文心一言），选DeepSeek

步骤5：整理技术选型文档，每个选择附2-3句理由

交付物：技术选型文档.md

任务2.2：设计系统架构图

步骤1：用Draw.io或ProcessOn画系统架构图，包含4层：Android前端层→后端API层→数据层→AI服务层

步骤2：标注各层间通信方式和数据流向

步骤3：确定项目目录结构（按后端/Android/文档分三大块）

步骤4：导出架构图为PNG保存到docs目录

交付物：系统架构图.png + 项目目录结构

任务2.3：设计API接口规范

步骤1：确定API基础URL格式

步骤2：设计用户认证接口：POST /api/v1/auth/login、GET /api/v1/user/info

步骤3：设计对话接口：POST /api/v1/chat/send（发送消息）、GET /api/v1/chat/history/{id}（获取历史）、GET/POST /api/v1/chat/conversations（对话列表/创建）

步骤4：设计知识库接口：GET /api/v1/knowledge/search?q=、POST/PUT/DELETE /api/v1/knowledge/items（增删改查）

步骤5：为每个接口编写请求参数和响应格式示例

交付物：API接口文档.md

依赖：需要成员B确认前端需要的字段

成员B：前端负责人/测试工程师

任务2.4：设计Android用户聊天界面原型

步骤1：用手绘草图或Figma画出3个核心页面线框图：聊天页（Activity）、对话历史页、快捷问题面板

步骤2：设计聊天页布局：顶部标题栏、消息气泡区（用户靠右蓝色/AI靠左灰色）、底部输入框+发送按钮、快捷问题横滑栏

步骤3：加入交互细节：发送loading动画、消息自动滚到底部、"正在输入…"状态

步骤4：交给团队评审，确认后再进入下一步

交付物：UI原型图（手绘照片或Figma链接）

任务2.5：设计Android管理员后台界面

步骤1：设计后台页面清单：知识库管理Fragment、对话记录查看Fragment、用户反馈查看Fragment

步骤2：画知识库管理页线框图：左侧分类树、右侧表格（问题/回答/分类/关键词/操作按钮）

步骤3：设计新增/编辑弹窗表单：分类下拉、问题输入框、回答文本框、关键词输入框

交付物：管理员后台原型图

任务2.6：Android开发环境准备

步骤1：安装Android Studio，创建Hello World项目，配置Kotlin和Gradle

步骤2：确认Android需用的API：Retrofit/OkHttp网络请求、SharedPreferences本地存储、SharedPreferences本地存储

步骤3：与成员A确认：前端用Retrofit调后端API，数据格式为JSON，需处理loading/error/success三种状态

交付物：Android Studio初始化项目

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务2.7：设计数据库ER图

步骤1：用Draw.io画ER图，包含4张表：users（用户表）、conversations（对话表）、messages（消息表）、knowledge_base（知识库表）

步骤2：确认每张表的字段、类型、约束和外键关系

步骤3：标注表间关系：users 1→N conversations 1→N messages

交付物：数据库ER图.png + 数据库设计文档.md

任务2.8：撰写"系统架构设计"章节

步骤1：撰写系统架构概述（约500字）

步骤2：插入成员A提供的架构图，为每层写说明

步骤3：撰写功能模块设计说明（用户对话管理、知识库管理、AI意图识别与响应、管理员后台）

步骤4：插入数据库ER图和各表结构说明

步骤5：交给成员A审核技术描述准确性

交付物：报告_第二章_系统架构设计_v1.docx

依赖：等待成员A的架构图、成员B的UI原型图

第二阶段检查点

[ ] 技术选型文档、系统架构图完成

[ ] API接口文档完成（需B确认前端字段）

[ ] UI原型图完成（需A确认数据格式）

[ ] 数据库ER图完成

[ ] 报告第二章初稿完成

[ ] 全员会议：评审系统设计文档，确认技术方案

第三阶段：AI功能核心实现（第3-5周）⭐ 评分重点

成员A：项目经理/后端负责人

任务3.1：对接大模型API

步骤1：访问 platform.deepseek.com 注册账号，在API Keys页面创建Key

步骤2：充值测试额度（建议20-50元）

步骤3：在项目根目录创建 .env 文件，写入 DEEPSEEK_API_KEY 和 DEEPSEEK_API_URL（.env必须加入.gitignore）

步骤4：创建 backend/services/ai_service.py，实现 get_ai_response() 函数：构造消息列表（系统提示词+知识库上下文+最近10轮历史+当前消息）→调DeepSeek API→解析JSON返回→提取回复文本

步骤5：创建 backend/test_ai_api.py，发送测试消息验证连通性

步骤6：添加异常处理：网络超时、API错误码、请求异常

交付物：backend/services/ai_service.py、.env文件

任务3.2：设计并优化系统提示词（评分重点）

步骤1：编写提示词V1（基础版，约100字）：仅告知AI是客服

步骤2：编写提示词V2（优化版，约300字）：加入角色设定、行为准则、回答格式、边界处理四部分

步骤3：创建 docs/提示词版本记录.md，用表格记录每次版本号、修改内容、测试结果、问题

步骤4：准备5个典型测试问题（配对失败、单耳无声、续航差、保修查询、真假鉴别），用每个版本测试并记录效果

步骤5：根据测试结果迭代优化至少到V3版本，重点：回答准确性、共情表达、无法回答时的引导话术

步骤6：最终提示词存入 backend/prompts/system_prompt.py

交付物：backend/prompts/system_prompt.py + docs/提示词版本记录.md

依赖：需要成员B的知识库内容来增强提示词

任务3.3：实现对话接口

步骤1：创建 backend/routers/chat.py，定义Pydantic请求/响应模型

步骤2：实现 POST /api/v1/chat/send：接收消息→保存到messages表→调用kb_service检索知识库→调用ai_service获取回复→保存AI回复→返回

步骤3：实现 GET /api/v1/chat/history/{id}：按时间排序返回对话所有消息

步骤4：实现 GET/POST /api/v1/chat/conversations：获取列表和创建新对话

交付物：backend/routers/chat.py

依赖：需成员C完成users和conversations表

任务3.4：实现边界意识

步骤1：在系统提示词中加入边界规则：只回答苹果蓝牙耳机相关问题，非耳机问题礼貌引导回服务范围

步骤2：在ai_service.py中加入关键词预检机制：用户消息不含耳机相关关键词时在提示词中标注提醒AI

步骤3：实现引导策略：用户描述不清晰时反问题具体症状

步骤4：测试边界情况：天气、编程、餐饮等无关话题，确认AI正确引导

交付物：更新后的backend/prompts/system_prompt.py（含边界规则）

成员B：前端负责人/测试工程师

任务3.5：创建苹果蓝牙耳机知识库

步骤1：建立7个分类：配对连接、充电续航、音质降噪、操作使用、保修售后、真假鉴别、产品对比

步骤2：每个分类至少准备5条Q&A对（总共至少35条），每条含：分类、问题、分步骤回答、关键词

步骤3：用JSON格式存储到 backend/knowledge_base.json（category/question/answer/keywords四个字段）

步骤4：从Apple官网和说明书收集准确官方信息，确保回答内容正确

步骤5：交给成员A测试检索效果，根据反馈补充遗漏问题

交付物：backend/knowledge_base.json（至少35条）

任务3.6：测试AI回答准确性

步骤1：准备20个测试问题（覆盖7分类+3个边界问题）

步骤2：逐条向AI提问，记录每次回复，填测试表：问题|AI回复|是否准确|是否友好|备注

步骤3：分析回答错误原因：知识库缺失/提示词不明确/模型能力限制

步骤4：分类提交问题：知识库问题自行修改json、提示词问题反馈给成员A

交付物：docs/AI回答测试报告_v1.md

依赖：需成员A完成ai_service.py和对话接口

任务3.7：整理知识库文档

步骤1：将knowledge_base.json转为可读的Markdown表格

步骤2：为每个分类写一段简介

步骤3：标注每条知识的来源（官网/用户反馈/说明书）

步骤4：交给成员C作为报告第三章素材

交付物：docs/知识库文档.md

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务3.8：记录提示词设计思路和调优过程

步骤1：从成员A获取提示词V1→V2→V3各版本内容

步骤2：为每个版本写分析：改了什么、为什么这样改、测试效果对比

步骤3：整理成报告，含：角色设定思路、行为准则设计、边界处理策略、优化前后对比示例

交付物：docs/提示词工程报告.md

依赖：需成员A完成提示词优化

任务3.9：撰写"AI模型集成与优化"章节

步骤1：撰写章节骨架：AI模型选型理由→API对接实现→知识库构建→提示词工程→优化过程与效果

步骤2：在"提示词工程"小节详细展开（评分重点），至少写800字

步骤3：插入提示词版本对比示例（同一问题、不同版本、不同回复的截图或文本对比）

步骤4：插入至少2个优化前后效果对比的具体案例

交付物：报告_第三章_AI模型集成与优化_v1.docx

依赖：需成员A的提示词版本记录、成员B的知识库文档

第三阶段检查点

[ ] DeepSeek API可正常调用

[ ] 系统提示词至少迭代到V3版本

[ ] 知识库至少35条Q&A对

[ ] AI回答测试完成（20个问题）

[ ] 对话接口可处理发送+回复

[ ] 边界意识测试通过

[ ] 全员会议：现场用测试问题检验AI回复质量

第四阶段：全栈开发与实现（第5-7周）

成员A：项目经理/后端负责人

任务4.1：实现用户会话管理API

步骤1：创建 backend/routers/auth.py，实现手机号登录接口

步骤2：POST /api/v1/auth/login：接收手机号→查数据库（不存在则创建）→返回用户信息+token

步骤3：实现简单token生成（UUID或JWT），后续请求Header携带 Authorization: Bearer <token>

步骤4：创建 backend/middleware/auth.py 校验中间件

交付物：backend/routers/auth.py、backend/middleware/auth.py

依赖：需成员C完成users表

任务4.2：实现知识库CRUD接口

步骤1：创建 backend/routers/knowledge.py，实现4个管理接口

步骤2：GET /api/v1/knowledge/search?q=：调kb_service.search()返回匹配结果

步骤3：POST/PUT/DELETE /api/v1/knowledge/items：增删改单条知识

步骤4：所有管理接口加认证中间件校验

交付物：backend/routers/knowledge.py

依赖：需成员C完成knowledge_base表

任务4.3：实现知识库检索服务

步骤1：创建 backend/services/kb_service.py，实现 search_knowledge_base() 函数

步骤2：用jieba分词提取查询关键词，遍历知识库表计算匹配得分，返回得分最高3条结果

步骤3：在ai_service.py中集成知识库检索结果

步骤4：实现对话上下文管理：每次调AI传入最近10轮对话历史

交付物：backend/services/kb_service.py

依赖：需成员B的knowledge_base.json已导入数据库

任务4.4：完善对话历史存储

步骤1：在chat.py中完善消息存储：每次发送/接收都写入messages表

步骤2：历史接口按created_at升序返回所有消息

步骤3：对话列表接口支持分页（?page=1&size=20）

交付物：更新后的backend/routers/chat.py

任务4.5：实现数据库持久化

步骤1：创建 backend/database.py：用sqlite3连接 backend/data/after_sales.db，设置row_factory为Row

步骤2：实现 init_db() 函数，执行CREATE TABLE语句建4张表

步骤3：创建 backend/models.py 定义数据模型类

步骤4：在main.py启动事件中调用init_db()

步骤5：开发阶段用SQLite，部署时切换MySQL

交付物：backend/database.py、backend/models.py

依赖：需成员C确认ER图

成员B：前端负责人/测试工程师

任务4.6：开发Android用户聊天界面

步骤1：在Android Studio创建项目，配置Navigation组件和3个Fragment页面路由

步骤2：创建 ApiService.kt 封装Retrofit：统一拼接BASE_URL、携带Bearer token、返回Flow/Coroutine

步骤3：实现聊天页 ChatFragment.kt 核心逻辑：onCreateView初始化获取token→sendMessage发送消息→更新RecyclerView列表→处理loading/success/error三种状态

步骤4：实现聊天页XML布局：RecyclerView消息列表（用户消息靠右蓝色、AI消息靠左灰色）、底部固定输入区、快捷问题横向RecyclerView（5个常见问题）

步骤5：实现消息自动滚到底部、输入框自动获取焦点

交付物：app/src/main/java/com/example/chatscreen/ 完整代码

依赖：需成员A完成chat/send接口

任务4.7：实现响应式设计

步骤1：在styles.xml定义全局主题变量（颜色、字号、间距），用dp/sp单位适配

步骤2：测试不同机型显示效果（Android Studio模拟器中切换不同分辨率设备）

步骤3：处理长文本消息换行和滚动

交付物：app/src/main/res/values/styles.xml及各页面布局XML

任务4.8：开发Android管理员后台界面

步骤1：创建 AdminFragment 页面（应用内隐藏入口，需管理员token）

步骤2：实现知识库管理列表：调搜索API显示全部条目，每条显示分类、问题摘要、编辑/删除按钮

步骤3：实现新增/编辑弹窗表单：分类下拉、问题输入框、回答文本框、关键词输入框

步骤4：实现对话记录查看：调对话列表API，点击查看消息详情

交付物：app/src/main/java/com/example/admin/ 完整代码

依赖：需成员A完成知识库CRUD接口

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务4.9：创建数据库

步骤1：编写 backend/sql/init.sql，包含4条CREATE TABLE语句，字段参照第二阶段ER图

步骤2：在开发阶段协助成员A在SQLite中建表、插入测试数据

步骤3：编写 backend/sql/seed_kb.sql，将knowledge_base.json数据转为INSERT语句

交付物：backend/sql/init.sql、seed_kb.sql

依赖：需成员B确认knowledge_base.json最终版

任务4.10：协助后端API联调

步骤1：在成员A启动后端后用Postman或浏览器访问 localhost:8000/docs 测试每个接口

步骤2：利用FastAPI自带的Swagger文档逐接口验证请求/响应格式

步骤3：记录联调中发现的问题（格式不对、字段名不一致等）反馈给成员A

步骤4：编写简单测试脚本 backend/test_api.py 自动检查响应状态码

交付物：backend/test_api.py + 联调问题记录

依赖：需成员A完成各接口开发

任务4.11：撰写"系统实现"章节

步骤1：撰写章节骨架：开发环境→项目结构→后端实现→前端实现→数据库实现→关键技术难点

步骤2：后端小节：描述FastAPI使用、各路由功能、AI调用流程

步骤3：前端小节：描述Android页面结构（Activity/Fragment）、API封装（Retrofit）、聊天界面实现

步骤4：关键技术难点至少写2个具体问题+解决方案

交付物：报告_第四章_系统实现_v1.docx

依赖：需成员A和B提供代码说明

第四阶段检查点

[ ] 后端所有API接口可正常调用

[ ] 前端聊天界面可发送消息并收到回复

[ ] 知识库检索功能可用

[ ] 对话历史可正确存储和展示

[ ] 数据库表结构完整

[ ] 全员会议：前后端联调，确认完整对话流程可用

第五阶段：集成、测试与部署（第7-9周）

成员A：项目经理/后端负责人

任务5.1：前后端及AI服务集成

步骤1：确保前端请求到后端（FastAPI已配CORS中间件）

步骤2：端到端测试完整对话流程：前端发消息→后端接收→查知识库→调AI→返回前端显示

步骤3：测试异常流程：AI超时、知识库为空、用户连续快速发送

步骤4：集成登录流程：Android端发送手机号→后端验证→返回token

交付物：集成后完整应用（本地可运行）

依赖：需成员B完成前端聊天界面

任务5.2：性能测试和安全测试

步骤1：性能测试：模拟10个用户同时发送消息，观察响应时间（正常3-8秒含API调用）

步骤2：安全检查：API Key是否在环境变量、.env是否加入.gitignore、敏感接口是否有认证校验、是否有基本请求频率限制

步骤3：测试结果记录到 docs/测试报告.md

交付物：docs/测试报告.md

任务5.3：部署到公有云服务器

步骤1：购买云服务器（推荐阿里云/腾讯云轻量应用，Ubuntu 22.04，学生价约10元/月）

步骤2：SSH登录服务器，安装python3、pip、nginx、git

步骤3：从GitHub克隆项目到服务器 /var/www/ 目录，pip install依赖

步骤4：配置systemd服务（after-sales-robot.service）让FastAPI后台持续运行，设置自启

步骤5：配置Nginx反向代理，将80/443端口流量转发到后端8000端口

步骤6：在AndroidManifest.xml中配置网络安全策略，允许访问后端API域名

步骤7：通过Android模拟器和真机访问确认一切正常

交付物：可运行的后端API + Android APK安装包

依赖：需成员C完成GitHub仓库

成员B：前端负责人/测试工程师

任务5.4：编写测试用例

步骤1：按功能模块编写测试用例表（用例ID/模块/测试场景/前置条件/操作步骤/预期结果）

步骤2：至少编写15个测试用例，覆盖正常流程、异常流程、边界条件

交付物：docs/测试用例表.md

任务5.5：执行功能测试

步骤1：按照测试用例逐一执行，记录实际结果

步骤2：发现的Bug记录到Bug列表（Bug ID/描述/严重程度/复现步骤/负责人/状态）

步骤3：修复自己负责的前端Bug，后端Bug提交给成员A

交付物：docs/Bug列表.md

任务5.6：用户体验测试与优化

步骤1：找2-3个同学安装APK试用，观察使用困惑点

步骤2：记录优化建议：界面直观性、回复清晰度、加载速度

步骤3：根据反馈进行至少3项界面优化

交付物：docs/用户体验反馈与优化记录.md

任务5.7：修复前端Bug

步骤1：根据Bug列表逐一修复前端相关问题

步骤2：修复后重新测试确认Bug已解决

步骤3：每次修复后提交Git commit，写明修复了什么Bug

交付物：Bug列表全部标记为已修复

任务5.8：最终AI回答质量验证

步骤1：用第三阶段准备的20个测试问题重新测试一遍

步骤2：重点验证：回答是否基于知识库、边界问题是否正确引导、多轮对话是否记住上下文

步骤3：提交最终AI测试报告

交付物：docs/AI回答测试报告_最终版.md

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务5.9：部署环境配置

步骤1：协助成员A在服务器上安装Python、配置虚拟环境

步骤2：配置服务器防火墙，开放80/443/8000端口

步骤3：配置Nginx反向代理，用Let's Encrypt免费证书确保HTTPS

步骤4：确认服务器.env文件包含正确的API Key

交付物：服务器配置脚本 + Nginx配置

任务5.10：准备GitHub开源代码仓库

步骤1：在GitHub创建仓库 apple-after-sales-robot

步骤2：本地执行git init→git add .→git commit→git push推送全部代码

步骤3：编写README.md：项目简介、技术栈、功能列表、运行方式、团队分工、截图

步骤4：确保.gitignore包含：.env、__pycache__/、*.pyc、node_modules/

交付物：GitHub仓库地址 + README.md

任务5.11：撰写"系统测试与部署"章节

步骤1：撰写章节：测试策略→功能测试结果→性能测试结果→部署环境说明→访问方式

步骤2：将成员B的测试用例表和Bug列表精简后插入报告

步骤3：截图展示部署后应用运行效果

步骤4：明确写出Web应用URL和GitHub仓库地址（必须在报告首页出现！）

交付物：报告_第五章_系统测试与部署_v1.docx

依赖：需成员A部署完成、成员B测试完成

第五阶段检查点

[ ] 前后端完全集成，应用可正常运行

[ ] 测试用例全部执行完毕

[ ] 主要Bug已修复

[ ] 后端API已部署到公网，APK可正常安装运行

[ ] GitHub仓库已创建且有完整代码

[ ] 全员会议：共同打开应用验证完整功能

第六阶段：项目答辩（第9-10周）

成员A：项目经理/后端负责人

任务6.1：整合最终报告，审核技术内容

步骤1：收集成员C完成的各章，合并成完整报告

步骤2：逐章审核技术描述是否准确：架构图、API描述、数据流是否正确

步骤3：检查技术深度：提示词工程章节至少1000字、系统实现至少800字

步骤4：统一报告格式：字体（宋体正文/黑体标题）、字号、行距、页码、目录

步骤5：确认报告首页包含：Web应用URL + GitHub地址（评分硬性要求）

交付物：最终报告（审核稿）

依赖：需成员C完成各章初稿

任务6.2：准备项目演示脚本和PPT

步骤1：编写10分钟演示流程：项目背景(2min)→架构说明(2min)→现场Demo(3min)→技术亮点(2min)→总结(1min)

步骤2：准备4个典型演示问题：故障排查类、知识类、政策类、边界处理类

步骤3：排练至少2遍，确保Demo环节网络和服务器都正常

交付物：演示PPT + 演示脚本

成员B：前端负责人/测试工程师

任务6.3：准备产品演示

步骤1：确保APK所有页面无Bug、界面美观、加载正常

步骤2：准备演示手机（已安装APK），提前连接好投影/投屏

步骤3：确认服务器正常运行，域名可访问

步骤4：准备回答评委可能的UI/UX问题：为什么选Android原生而不是跨平台方案？设计参考了哪个产品？如何适配不同屏幕？

交付物：演示用设备（APK已安装可正常运行）

成员C：文档负责人/数据库/运维

任务6.4：完成最终报告Word文档

步骤1：汇总全部5章，添加目录、封面、页眉页脚

步骤2：封面页包含：项目名称、课程名称、团队成员及分工、Web应用URL、GitHub地址

步骤3：检查全文：拼写错误、格式统一、图表编号、交叉引用

步骤4：导出最终Word文档和PDF

交付物：最终报告.docx

依赖：需成员A完成最终审核

任务6.5：上传报告到学习通

步骤1：登录学习通，找到对应课程

步骤2：确认提交入口和截止时间

步骤3：上传报告文件，填写必要信息

步骤4：截图保存提交成功页面

交付物：学习通提交记录（截图）

第六阶段检查点

[ ] 最终报告审核定稿

[ ] 报告首页包含URL和GitHub地址

[ ] 演示PPT和脚本准备完毕

[ ] APK可正常演示

[ ] 服务器正常运行

[ ] 报告已上传学习通

[ ] 全员：完成最终答辩

评分标准对照

| 评分项 | 分值 | 主要负责人 | 关注重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目报告 | 10% | 成员C | 结构完整性、逻辑清晰度、技术深度、文档规范性 |
| 功能完整性与实用性 | 20% | 成员A、B | 核心功能是否完整、是否实用 |
| 技术实现复杂度与代码质量 | 10% | 成员A | 代码质量、技术深度、提示词工程 |
| 用户界面与交互体验 | 10% | 成员B | 界面友好、响应式设计、用户体验 |
| 项目管理与团队协作 | 10% | 全员 | Git更新日志、文档提交、答辩表现 |

重要提醒

1. 提示词工程是评分重点，不仅仅是简单调用API，需要详细记录设计思路和调优过程（至少迭代3个版本）

2. 每个阶段都要有检查点，确保按时交付

3. 保持Git commit记录，每次有意义的修改都要提交，这是项目管理评分的一部分

4. 报告首页必须包含：后端API地址、GitHub仓库地址、APK安装包

5. AI回答必须基于知识库，不能凭空编造—评委能看出来

6. 边界意识是重要加分项：问非耳机问题时AI应礼貌引导回耳机相关问题

7. 每周投入10-15小时，关键要尽早联调，不要到最后才拼在一起

每周投入参考

第1周  │ A：市场调研+痛点分析  │ B：竞品体验+信息收集   │ C：整理调研+写报告第一章

第2周  │ A：技术选型+架构设计  │ B：UI原型+技术初学     │ C：ER图+报告第二章

第3周  │ A：API文档+AI接口     │ B：知识库收集+Android入门│ C：确认表结构

第4周  │ A：提示词工程V1→V2   │ B：知识库整理+AI测试   │ C：提示词报告+报告第三章

第5周  │ A：提示词V3+后端auth  │ B：Android聊天页开发      │ C：建表+导入数据

第6周  │ A：对话接口+知识库API │ B：聊天页完善+Android后台页   │ C：联调+报告第四章

第7周  │ A：集成+性能优化     │ B：测试用例+功能测试   │ C：Bug记录+报告第五章

第8周  │ A：安全测试+部署     │ B：用户体验测试+Bug修复│ C：GitHub+部署协助

第9周  │ A：报告审核+PPT      │ B：演示准备+界面优化   │ C：报告定稿+上传

第10周 │ A/B/C：答辩排练+最终答辩